## Tabelle1
Monat | TODO: beide | TODO: Lenja | TODO: Mario | Deadline | Immer nebenbei:
| Inhalte Info, Kriterien, Prios definieren, Aufteilen todos, Zürich |  |  |  | Recherche (Installationen, Projekte, Zürich, beispiele für interfaces/infografiken), Konzeption Kritik
Raumplanung 1.Stock links, ci und logo , Gebäudeplan holen, Drucker organisieren, preise für druck anfragen
16.10.-22.10 | Logo, Kategorien, grobe Softwarearchitektur + tools festlegen |  | Design Terminal
23.10.-29.10. | Frageform, Konzept für Raum, Druckart festlegen, Drucker kaufen, Grobentwurf Ausgabe, Ablauf durch Architektur | Kategorien an Diplomarbeiten und pot. Besuchern testen, Drucken aus Flash, Systemaufrufe aus Flash? Aus Flash mit Socket an Java | CI-Schrift aussuchen, Raumkonzept in Blog, Java->Drucker
30.10.-5.11. | Raumdesign | Eingabeinterface designen | Design Ausgabe | Treffen Müller: Fragenkatalog, Raumkonzept, Zweitprüfer
6.11.-12.11. |  | Eingabe programmieren | Datenbank
13.11.-19.11. |  | Benutzertests eingabe | Datenbank
20.11.-26.11. |  | Eingabe programmieren | Ausgabe programmieren | Eingabeinterface für Fragenkatalog fertig
27.11.-3.12. | Unser + diplomanach Fragenkatalog an Diplomanden, Diplomdaten (fotos holen) | Raum/Webinterface | Ausgabe programmieren
4.12.-10.12. |  | Raum/Webinterface | Terminal aufbauen
11.12.-17.12. |  | Raum/Webinterface | Terminal aufbauen
18.12.-24.12. |  | Diplomdaten einpflegen | Terminal aufbauen | Terminal fertig
25.12.-1.1. |  |  | Raum aufbauen
1.1.-7.1. | Doku |  | Raum aufbauen
8.1.-14.1. |  | Raumdaten einpflegen |  | Raum fertig
15.1.-21.1.
22.1.-28.1. |  |  |  | Doku fertig, 29.1. Abgabe Raumwunsch
29.1.-4.2.
5-7 Präsentation
9-11 Ausstellung
Terminal aufbauen
Vorlagen drucken
Datenbanken
Ausdruck programmieren